## Summary SI, Rental & Subcon
Amaala Project Manpower 07/04/2026 | [20 empty] | Total
Saudi Icon & Rental
Compnay :- | Saudi Icon | [6 empty] | Deemah Stone |  | Romeo |  | Rekab |  | BOLD |  | Abu yusuf |  | Juri |  | Abu Ali
Position | Zone 08 Office | Villas | B2 | Working With Medtel | B3 | LaydownStore | GRG-Laydwon | B3 | Villa | B3 | B2 | B3 | Villa | B3 | Villa | B3 | Villa | B3 | Villa | B3
Project Director | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
Asst. Project Director | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
Project Manager | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
Safety Manager | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Q Surveyor Engineer | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
QC Manager | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
Planning Engineer | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Admin Assistant | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Environmental Engineer | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
QC Enginner | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4
Site Engineer | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Logistics Officer | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Document Controller | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
Timekeeper | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Surveyor | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
Safety Officer | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
Sacfolder inspector | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Site Supervisor | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
Storekeeper | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
General Foreman | - | 3 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4
Painter Forman | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Carpenter Forman | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2
Foreman Carpenter | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
Gypsum Installer - Team Leader | - | 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Mason - Tiler Tiler Leader | - | - | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Gypsum Installer &Grg | - | 2 | 0 | - | 3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 12
Mason - Tiler/Mason | - | 11 | 0 | - | 1 | 0 | - | 3 | - | - | - | - | - | 10 | 2 | 1 | - | - | - | - | 28
Painter | - | 5 | - | 18 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 37
Scaffolder | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
Electrician | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Rigger | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Office Boy | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Asst. Storekeeper | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
Helper | - | 7 | 0 | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 13 | 5 | - | - | - | 38
Carpenter | - | 6 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 18
Welder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
Fabricator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
Gateman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
Polishing | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 15
Glass Fabricator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
Total | 9 | 45 | 2 | 19 | 31 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 6 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 180
# 19+1 Painter working with medtel Showing here for Record purpose
157
23
180