## Summary SI, Rental & Subcon
Amaala Project Manpower 14/12/2025 | [29 empty] | Total
Saudi Icon & Rental
Compnay :- | Saudi Icon | [5 empty] | Deemah Stone |  | Hi-Tech | Sultan |  | Romeo |  | Rekab | Medtel |  |  | Wakil | BOLD |  |  | Tarzou | Juri |  |  | Abu Umar | C&C
Position | Zone 08 Office | Villas | B2 | B3 | LaydownStore | GRG-Laydwon | B2 | Villa | B3 | B2 | Villa | B3 | B2 | Villa | B2 | Villa | B3 | Villa | Villa | B2 | B3 | B3 | B3 | B2 | Villa | B3 | B2 | Villa | B3
Project Director | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Asst. Project Director | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Construction Manager | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | [9 empty] | 1
Project Manager | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Safety Manager | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Q Surveyor Engineer | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
QC Manager | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Planning Engineer | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Admin Assistant | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 1
Environmental Engineer | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
QC Enginner | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
Site Engineer | 2 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13
Logistics Officer | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Document Controller | 1 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Timekeeper | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
Surveyor | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Safety Officer | - | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9
Sacfolder inspector | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3
Site Supervisor | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6
Storekeeper | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
General Foreman | - | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7
Painter Forman | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Carpenter Forman | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Foreman Carpenter | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Gypsum Installer - Team Leader | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6
Mason - Tiler Tiler Leader | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3
Gypsum Installer | - | 19 | 9 | 20 |  | 4 | - | - | - | 0 | 19 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 96
Mason - Tiler/Mason | - | 6 | 25 | 18 | 1 | - | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 18 | - |  | 13 | - | - | - | 97
Painter | - | 31 | 28 | 24 |  | - | - | - | - | 0 | 27 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 140
Scaffolder | - | 4 | - | 3 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7
Electrician | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
Rigger | - | - |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Helper - Surveyor Asst. | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
Office Boy | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Asst. Storekeeper | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 4
Helper | - | 25 | 6 | 9 | 2 | - | 0 | 10 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 17 | - |  | - | - | - | - | 76
Carpenter | - | 3 | 8 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57
Welder | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5
Fabricator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
Gateman | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Polishing | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 0 |  | - | 0 | 6
Glass Fabricator |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
Total | 19 | 106 | 85 | 120 | 6 | 4 | 0 | 20 | 3 | 0 | 46 | 17 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 53 | 4 | 35 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 564

## Summary
2025-12-13
Direct Manpoer
Position | Villa | B3 | B2 | Laydown
Gypsum - Team Leader | 1 | 4 | 1 | 0
Mason - Tiler Tiler Leader | 1 | 1 | 1 | 0
Gypsum Installer | 40 | 43 | 9 | 4
Mason - Tiler/Mason | 18 | 53 | 25 | 1
Painter | 58 | 53 | 29 | 0
Scaffolder | 3 | 4 | 0 | 0
Electrician | 1 | 0 | 1 | 0
Rigger | 0 | 0 | 0 | 1
Helper - Surveyor Asst. | 1 | 1 | 0 | 0
Asst. Storekeeper | 2 | 1 | 1 | 0
Helper | 42 | 26 | 6 | 2
Carpenter | 8 | 31 | 18 | 0
Welder | 0 | 5 | 0 | 0
Gateman | 0 | 0 | 2 | 0
Polishing | 6 | 0 | 0 | 0
Glass Fabricator | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total |  | 504