## Summary SI, Rental & Subcon
Amaala Project Manpower 22/12/2025 | [29 empty] | Total
Saudi Icon & Rental
Compnay :- | Saudi Icon | [5 empty] | Deemah Stone |  | Hi-Tech | Sultan |  | Romeo |  | Rekab | Medtel |  |  | Wakil | BOLD |  |  | Tarzou | Juri |  |  | Abu Umar | C&C
Position | Zone 08 Office | Villas | B2 | B3 | LaydownStore | GRG-Laydwon | B2 | Villa | B3 | B3 | Villa | B3 | B2 | Villa | B2 | Villa | B3 | Villa | Villa | B2 | B3 | B3 | B3 | B2 | Villa | B3 | B2 | Villa | B3
Project Director | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Asst. Project Director | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Construction Manager | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | [9 empty] | 1
Project Manager | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Safety Manager | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Q Surveyor Engineer | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
QC Manager | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Planning Engineer | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Admin Assistant | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 1
Environmental Engineer | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
QC Enginner | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
Site Engineer | 2 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12
Logistics Officer | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Document Controller | 1 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Timekeeper | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
Surveyor | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Safety Officer | - | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9
Sacfolder inspector | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3
Site Supervisor | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7
Storekeeper | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
General Foreman | - | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9
Painter Forman | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Carpenter Forman | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Foreman Carpenter | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Gypsum Installer - Team Leader | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6
Mason - Tiler Tiler Leader | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3
Gypsum Installer | - | 19 | 8 | 21 | - | 4 | - | 0 | - | 0 | 15 | - | - | 0 | 1 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 125
Mason - Tiler/Mason | - | 6 | 25 | 17 | 1 | - | - | 17 | - | 7 | - | - | - | - | 0 | 4 | - | 1 | 1 | - | 11 | 4 | 33 | - |  | 4 | - | - | - | 131
Painter | - | 38 | 16 | 25 |  | - | - | - | - | 0 | 16 | - | - | - | 0 | 9 | 10 | - | - | 0 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 142
Scaffolder | - | 3 | - | 4 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7
Electrician | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
Rigger | - | - |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Helper - Surveyor Asst. | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
Office Boy | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Asst. Storekeeper | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 4
Helper | - | 30 | 3 | 5 | 2 | - | 0 | 16 | - | 11 | - | - | - | 12 | 5 | 14 | 23 | - | - | - | 5 | - | 30 | - |  | - | - | - | - | 156
Carpenter | - | 9 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72
Welder | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5
Fabricator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
Gateman | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Polishing | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 0 |  | - | 4 | 15
Glass Fabricator |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
Total | 19 | 123 | 72 | 110 | 6 | 4 | 0 | 33 | 3 | 18 | 31 | 30 | 9 | 30 | 6 | 54 | 42 | 1 | 1 | 0 | 68 | 4 | 63 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 735
[29 empty] | Direct | 673
[29 empty] | Indirect | 62
[29 empty] | Total | 735

## Summary
2025-12-20
Direct Manpoer
Position | Villa | B3 | B2 | Laydown
Gypsum - Team Leader | 1 | 5 | 0 | 0
Mason - Tiler Tiler Leader | 1 | 0 | 2 | -
Gypsum Installer | 59 | 53 | 9 | 4
Mason - Tiler/Mason | 29 | 76 | 25 | 1
Painter | 63 | 63 | 16 | 0
Scaffolder | 3 | 4 | - | -
Electrician | 1 | 1 | - | -
Rigger |  |  | - | 1
Helper - Surveyor Asst. | 1 | 1 | - | -
Asst. Storekeeper | 2 | 2 | - | -
Helper | 72 | 74 | 8 | 2
Carpenter | 16 | 36 | 20 | -
Welder | - | 5 | - | -
Gateman | - | 1 | - | -
Polishing | 11 | 4 | - | -
Glass Fabricator | - | - | - | -
|  | Total |  | 672