## Summary SI, Rental & Subcon
Amaala Project Manpower 31/12/2025 | [29 empty] | Total
Saudi Icon & Rental
Compnay :- | Saudi Icon | [5 empty] | Deemah Stone |  | Hi-Tech | Sultan |  | Romeo |  | Rekab | Medtel |  |  | Wakil | BOLD |  |  | Tarzou | Juri |  |  | Abu Umar | C&C
Position | Zone 08 Office | Villas | B2 | B3 | LaydownStore | GRG-Laydwon | B2 | Villa | B3 | B3 | Villa | B3 | B2 | Villa | B2 | Villa | B3 | Villa | Villa | B2 | B3 | B3 | B3 | B2 | Villa | B3 | B2 | Villa | B3
Project Director | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Asst. Project Director | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Construction Manager | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | [9 empty] | 1
Project Manager | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Safety Manager | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Q Surveyor Engineer | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
QC Manager | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Planning Engineer | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Admin Assistant | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 1
Environmental Engineer | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
QC Enginner | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
Site Engineer | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10
Logistics Officer | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Document Controller | 1 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Timekeeper | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
Surveyor | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Safety Officer | - | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9
Sacfolder inspector | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3
Site Supervisor | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6
Storekeeper | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
General Foreman | - | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9
Painter Forman | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Carpenter Forman | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Foreman Carpenter | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Gypsum Installer - Team Leader | - | 1 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5
Mason - Tiler Tiler Leader | - |  | 1 | 2 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3
Gypsum Installer | - | 22 | 4 | 18 | - | 4 | - | 0 | - | 0 | 24 | - | - | 0 | 1 | 25 | 8 | 0 | 0 | 5 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 127
Mason - Tiler/Mason | - | 21 | 12 | 16 | 1 | - | - | 17 | - | 11 | - | - | - | - | 0 | 4 | - | 1 | 0 | - | 5 | 0 | 40 | - |  | 10 | - | - | - | 138
Painter | - | 28 | 9 | 40 |  | - | - | - | - | 0 | 15 | - | - | - | 0 | 10 | 11 | - | - | 0 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 141
Scaffolder | - | 3 | - | 4 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7
Electrician | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
Rigger | - | 0 |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Helper - Surveyor Asst. | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
Office Boy | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Asst. Storekeeper | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 4
Helper | - | 30 | 3 | 5 | 2 | - | 0 | 10 | - | 8 | - | - | - | 4 | 5 | 13 | 25 | - | - | - | 14 | - | 31 | - |  | - | - | - | - | 150
Carpenter | - | 12 | 8 | 5 | - | - | - | 0 | - | - | - | 34 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70
Welder | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5
Fabricator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
Gateman | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Polishing | - | - | - |  | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 0 |  | - | 4 | 15
Glass Fabricator |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
Total | 17 | 132 | 44 | 120 | 6 | 4 | 0 | 30 | 3 | 19 | 39 | 34 | 4 | 19 | 6 | 54 | 44 | 1 | 0 | 5 | 64 | 0 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 730
[29 empty] | Direct | 672
[29 empty] | Indirect | 58
[29 empty] | Total | 730

## Summary
2025-12-20
Direct Manpoer
Position | Villa | B3 | B2 | Laydown
Gypsum - Team Leader | 1 | 1 | 3 | 0
Mason - Tiler Tiler Leader | 0 | 0 | 2 | -
Gypsum Installer | 71 | 42 | 11 | 4
Mason - Tiler/Mason | 43 | 82 | 12 | 1
Painter | 53 | 79 | 9 | 0
Scaffolder | 3 | 4 | - | -
Electrician | 1 | 1 | - | -
Rigger |  |  | - | 1
Helper - Surveyor Asst. | 1 | 1 | - | -
Asst. Storekeeper | 2 | 2 | - | -
Helper | 57 | 83 | 8 | 2
Carpenter | 19 | 39 | 12 | -
Welder | - | 5 | - | -
Gateman | - | 1 | - | -
Polishing | 19 | 4 | - | -
Glass Fabricator | - | - | - | -
|  | Total |  | 679