## Summary SI, Rental & Subcon
Amaala Project Manpower 14/02/2026 | [21 empty] | Total
Saudi Icon & Rental
Compnay :- | Saudi Icon | [5 empty] | Deemah Stone |  | Romeo |  | Rekab |  | BOLD |  | Abu yusuf |  | Juri |  | Abu Umar | Velencia
Position | Zone 08 Office | Villas | B2 | B3 | LaydownStore | GRG-Laydwon | B3 | Villa | B3 | Villa | B3 | Villa | B3 | Villa | B3 | Villa | B3 | Villa | B3 | Villa | B2
Project Director | 1 | - | - | - | - | - | [15 empty] | 1
Asst. Project Director | 1 | - | - | - | - | - | [15 empty] | 1
Project Manager | - | - | - | - | - | - | [15 empty] | 0
Safety Manager | 1 | - | - | - | - | - | [15 empty] | 1
Q Surveyor Engineer | 1 | - | - | - | - | - | [15 empty] | 1
QC Manager | 1 | - | - | - | - | - | [15 empty] | 1
Planning Engineer | 1 | - | - | - | - | - | [15 empty] | 1
Admin Assistant | 1 | - | - | - | - | - | [15 empty] | 1
Environmental Engineer | 1 | - | - | - | - | - | [15 empty] | 1
QC Enginner | 4 | - | - | - | - | - | [15 empty] | 4
Site Engineer | 1 | 1 | - | 2 | - | - | [15 empty] | 4
Logistics Officer | - | - | - | - | 1 | - | [15 empty] | 1
Document Controller | 1 | - | - | - | - | - | [15 empty] | 1
Timekeeper | 1 | - | - | - | - | - | [15 empty] | 1
Surveyor | - | - | - | 0 | - | - | [15 empty] | 0
Safety Officer | - | 3 | - | 3 | - | - | [15 empty] | 6
Sacfolder inspector | - | 0 | - | 1 | - | - | [15 empty] | 1
Site Supervisor | - | 2 | - | 2 | - | - | [15 empty] | 4
Storekeeper | - | - | - | - | 1 | - | [15 empty] | 1
General Foreman | - | 3 | 0 | 4 | - | - | [15 empty] | 7
Painter Forman | - | 1 | 0 | - | - | - | [15 empty] | 1
Carpenter Forman | - | 1 | - | - | - | - | [15 empty] | 1
Foreman Carpenter | - | - | - | 0 | - | - | [15 empty] | 0
Gypsum Installer - Team Leader | - | 1 | 0 | 1 | - | - | [15 empty] | 2
Mason - Tiler Tiler Leader | - | - | 0 | 1 | - | - | [15 empty] | 1
Gypsum Installer &Grg | - | 9 | 0 | 10 |  | 0 | [6 empty] | 5 | 1 | 9 | 8 | [5 empty] | 42
Mason - Tiler/Mason | - | 12 | 0 | 13 | 0 | - |  | 14 |  |  |  |  | 18 | 2 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 67
Painter | - | 10 | - | 22 | - | - | [6 empty] | 10 |  |  | 12 | [5 empty] | 54
Scaffolder | - | 1 | - | 0 | - | - | [15 empty] | 1
Electrician | - | 1 | - | - | - | - | [15 empty] | 1
Rigger | - | 0 | - | - | 1 | - | [15 empty] | 1
Office Boy | 1 | - | - | - | - | - | [15 empty] | 1
Asst. Storekeeper | - | 1 | - | 1 | - | - | [15 empty] | 2
Helper | - | 10 | 0 | 11 | 3 | - | [5 empty] | 15 | 31 |  | 8 |  | 4 |  |  |  |  | 82
Carpenter | - | 3 | 0 | 9 | - | - |  |  | 8 |  |  | 12 | [9 empty] | 32
Welder | - | - | 0 |  | - | - | [15 empty] | 0
Fabricator | - | - | - | - | - | - | [15 empty] | 0
Gateman | - |  | - | - | - | - | [15 empty] | 0
Polishing | - | 1 | 0 | 6 | - | - | [15 empty] | 7
Glass Fabricator | - | - | - | - | - | - | [15 empty] | 0
Total | 16 | 60 | 0 | 86 | 6 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 27 | 64 | 3 | 21 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333
[21 empty] | Direct | 293
[21 empty] | Indirect | 40
[21 empty] | Total | 333
Note due to paymemt issue bold did not worked on 14th Fab
only 2 hours work