## Sheet1
Amaala Project Manpower 22/07/2025 | [22 empty] | Total
Saudi Icon, Hi-Tech & Rental | [10 empty] | Subcontractor
[11 empty] | Deemah Stone |  |  | Design Star | Juri | Adaada | Nomeon | Al Okhawa | Romeo | Noreom |  | Additional
| Zoon 08 Office | Site Office | Villas | B2 | B3 | Surveyor | LaydownStore | GRG-Laydwon | Environmental | Waterproofing | Villas | B2 | B3 | B3 | Villa | B2 | B2 | B3 | B2 | B2 | B3 | B3
Project Director | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
Asst. Project Director | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Project Coordinator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
Project Manager | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Construction Manager |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Safety Manager | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Q Surveyor Engineer | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
QC Manager | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Procurement Engineer | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Technical Engineer | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Senior Planning Engineer | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Environmental Engineer | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
QC Enginner | 3 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3
Site Engineer | - | - | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7
Logistics Officer |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Document Controller | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
Admin Assistant | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Timekeeper |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Surveyor | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4
Safety Officer | - | - | 2 | 3 | 1 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6
Sacfolder inspector | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
Site Supervisor | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | 8
Storekeeper | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
General Foreman | - | - | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 11
Foreman Civil | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Foreman Carpenter | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Gypsum Installer - Team Leader | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8
Mason - Tiler Tiler Leader | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7
Gypsum Installer | - | - | 35 | 46 | - | - | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 9 | - | - | - | 10 | - | 21 | - | 15 | 144
Mason - Tiler | - | - | 18 | 54 | 7 | - | - | - | - | 3 | 30 | 16 | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 15 | 172
Mason | - | - | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13
Painter | - | - | 9 | 18 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 8 | - | 10 | 58
Scaffolder | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4
Electrician | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
Rigger | - | - | - | - | - |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Helper - Surveyor Asst. | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
Office Boy | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
Asst. Storekeeper | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4
Helper | - | - | 17 | 25 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 1 | 20 | 9 | 10 | 91
Carpenter | - | - | 5 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 26
Foreman | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Welder | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
Fabricator | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
Gateman | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Polishing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
Total | 15 | 2 | 110 | 195 | 20 | 2 | 6 | 4 | 1 | 11 | 31 | 16 |  | 9 | 31 | 12 | 10 | 10 | 4 | 51 | 9 | 50 | 599